## Sheet1
ID | Task Name | Duration (days) | Start | Finish | Dependencies | Milestone
1 | Requirement Gathering | 2 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 0 | ✅
2 | Data Collection | 4 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 1
3 | Data Cleaning/Prep | 4 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2
4 | Baseline Modeling | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 3
5 | Evaluation & Iteration | 4 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 4
6 | Dashboard / Demo | 3 | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 4,5
7 | Testing | 2 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 6
8 | Report & Presentation | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 7 | ✅